## 日程表
H29,くすりと健康の週間 タイムスケジュール
写真係 ：田中先生 まんべんなく各ブースの写真を撮ってデータをカメラ屋さんではなく薬剤師会へ落とす
[14 empty] | 姫路薬剤師会 本部 |  |  | 姫路薬剤師会 | [5 empty] | 兵薬
| うえちゃんのサイエンスショー |  |  | 徳島文理大学薬学部 講義 |  |  | 県立姫路工業高校 実験ショー |  |  |  | 姫路薬剤師会 こども薬局 ブース |  |  | 姫路獨協大学薬学部・EPARKブース・ |  |  | 禁煙支援ブース・ |  |  | HbA1ｃ測定室・健康相談
時間 | 大ホール（２F) 480名 | 必要人員 | 役割 | 小ホール（２F) ３０名 | 必要人員 | 役割 | 中ホール（２F) ６０名 | 必要人員 | 役割 | 時間 | 展示室 ５０名 | 必要人員 | 役割 | 第３会議室 | 必要人員 | 役割 | 第2会議室 | 必要人員 | 役割 | 第3会議室４０名 | 必要人員 | 担当者 | 担当者
| 責：池口・八藤・森保・ 五十嵐・浦上（文）・＋6名 上野先生 | １７名 | 司会：1名 受付：４名 誘導：４名 実験補助:2名 案内：3名 会長挨拶：1名実演者：1名 | 責：深見・＋1名 文理教員２人 文理学生４人 文理OG２人 | 10名 | 誘導2名 実演者8名 | 責：関・+２名 工業高校学生７人 教員：市川宏之先生1名 | １１名 | 誘導2名 実演者８名 |  | 責：浦上（卓）・碁盤・住谷・安積 ・＋27名 | ３６名 | 別紙 | 責：福田 教員2名 薬学生4名 EPARK5名 本部：泉・田中（定）（カメラマン） | １６名 | 誘導1名 | 責：杉本 ＋薬剤師6名 薬学生４名 | １３名 | 受付２名 測定４名 健康・禁煙相談2名 誘導2名 エプロンシアター2名 | 責：藤田・藤原 ＋薬剤師7名 薬学生2名 | 1３名 | 受付２名 測定3名 相談3名 アンケート3名 | はばタン２名
３０日17:00 | [9 empty] | ３０日17:00 | １７時集合 商工会議所新館１F：荷物運搬 車両準備：八藤・五十嵐・大山・勝間・杉本・藤本・藤原・泉（鍵）
３０日18:00 | [9 empty] | ３０日18:00 | 集合 子ども薬局の準備 |  |  | 集合 準備 |  |  | 集合 準備 |  |  | 集合 準備
[11 empty] | 機械・お菓子・道具の搬入 | タカゾノ | 森支店長 | 机・仕切り・導線・延長コードの配置 |  |  | 前日に部屋かりれず |  |  | 机・仕切り・導線・延長コードの配置
分包機手配済み （泉）
[11 empty] | 責：勝間・尹・永谷・・藤本（久）・野開 |  |  | 責：杉本・森保・八木・五十嵐・藤原・大頭 | [5 empty] | 責：杉本・森保・八木・五十嵐・藤原・大頭
[11 empty] | 石野・大山・佐桑・八藤 |  |  | 池口 | [5 empty] | 池口
22:00 | [9 empty] | 22:00
１日 8:30 | 集合 2階 |  |  | 集合 2階 |  |  | 集合 2階 |  |  | １日 8:30 | 集合 2階 展示室 |  |  | 集合 2階 第３会議室 |  |  | 集合 2階 第２会議室 |  |  | 集合 2階 第３会議室 |  |  | 集合 2階
8:40 | 鍵引き渡し |  |  | 鍵引き渡し |  |  | 鍵引き渡し |  |  | 8:40 | 鍵引き渡し |  |  | 鍵引き渡し |  |  | 鍵引き渡し |  |  | 鍵引き渡し
9:00 | ショー準備 |  | 実験補助 | 準備 |  |  | 準備 |  |  | 9:00 | こども薬局 準備 |  |  | ハーブ 準備 |  |  | 準備 |  |  | 机・仕切り・導線・延長コードの配置
| 上野先生来られたら控室へ |  | 打ち合わせ2人 | [16 empty] | 流れの確認・HbA1c測定機器使用のレクチャー
9:30 | （第２楽屋へ） |  |  | 受付確認 | 2名 | 深見 |  |  |  | 9:30 | 整理券配る | [8 empty] | 薬剤師間で手技の伝授をお願いします。
|  |  |  | 定員30名 |  |  | 定員６０名 |  |  |  | 準備でき次第スタート |  |  | 準備でき次第スタート |  |  | 準備でき次第スタート |  |  | 準備でき次第スタート
10:00 | 整理券とアンケート配布 | 4名 | 誘導・案内 | 1部 薬学の授業をうけてみよう スタート | [5 empty] | 10:00
|  |  |  | 45分 |  |  | 1部 工作 スタート | [12 empty] | 検査機器3つ
10:30 | [6 empty] | 45分 |  |  | 10:30 | お昼ご飯は |  |  | お昼ご飯は |  |  | 肺年齢チェッカー 測定2台 |  |  | 検査用ディスク80個
10:45 | 受付にてアンケート記入 |  |  | 1部 終了 10：45 | [5 empty] | 10:45 | 第３・４和室を使う |  |  | 第３・４和室を使う |  |  | 使い捨てマウス200個 |  |  | 衛生・感染・汚染管理をする
11:00 | 入場 |  |  |  | 深見・学生は和室で |  | 1部 終了 11：00 |  |  | 11:00 | 時間見て交代で行く |  |  | 時間見て交代で行く |  |  | プロジェクターで映像を流す
| 司会 | 1名 |  |  | 食事 | [11 empty] | エプロンシアターを空き時間に行う |  |  | 医療廃棄は藤原先生へお願いする
11:30 | 会長 挨拶 |  | 浦上会長 | （お昼 小ホールで食べる） | 弁当 | 和室へ8個 | （お昼 中ホールで食べる） |  | 和室へ | 11:30 | 入口・出口の表示をはっきりする | 弁当 ３６個 | 和室へ |  | 弁当 16個 | 和室へ | 消毒用アルコール |  | 和室へ |  |  | 和室へ
11:45 | 第1部 ショー開演 480人 |  |  |  | 10個 | とりに行く |  |  | とりに行く | 11:45 | 逆走させない |  | 交代で |  |  | 交代で |  |  | 交代で |  |  | 交代で
12:00 | [6 empty] | お昼休憩 | 弁当 |  | 12:00 |  |  | 食事に行く |  |  | 食事に行く |  | 弁当 １３個 | 食事に行く |  | 弁当 13個 | 食事に行く | 弁当 ２個
|  |  |  | 受付確認 | 2名 | 深見 |  | 1１個
12:30 | 第1部 終了 12：30 |  |  | 定員30名 | [5 empty] | 12:30
12:45 | 整理券とアンケート配布 |  |  | 2部 薬学の授業をうけてみよう スタート |  |  | 2部 工作 スタート |  |  | 12:45 | こども白衣（⒛枚追加：注文→）
13:00 | お昼休憩 | 弁当 | 第１楽屋で | 45分 |  |  | 45分 |  |  | 13:00 | ラベル・投薬瓶・薬袋
| 他の部署を手伝う | 1７個 | 食事
13:30 | 交代して食事へ |  |  | 2部 終了 13:30 |  |  | 2部 終了 13：30 |  |  | 13:30
| 司会 | 1名 | [8 empty] | お菓子の注文（Amazonで購入）
14:00 | 会長 挨拶 |  | 浦上会長 | [6 empty] | 14:00
14:15 | 第2部 ショー開演 480人 |  |  | ３部 薬学の授業をうけてみよう スタート |  |  | 3部 工作 スタート |  |  | 14:15 |  |  |  | ※獨協大ブースでアンケート予定
14:30 |  |  |  | 45分 |  |  | 45分 |  |  | 14:30
当日誘導係：
15:00 | 第2部 終了 15：00 |  |  | 2部 終了 15：00 |  |  | 3部 終了 15:00 |  |  | 15:00 | 終了 15:00 |  |  | 終了 15:00 |  |  | 終了 15:00 |  |  | 終了 15:00
15:30 |  |  |  | 片づけ 現状復帰 |  |  | 片づけ 現状復帰 |  |  | 15:30 | 片づけ 現状復帰 |  |  | 片づけ 現状復帰 |  |  | 片づけ 現状復帰 |  |  | 片づけ 現状復帰
16:00 | 片づけ終了 |  |  | 片づけ終了 |  |  | 片づけ終了 |  |  | 16:00 | 機器搬送 | タカゾノ | 森支店長 | 片づけ終了 |  |  | 片づけ終了 |  |  | 片づけ終了
大ホールにて写真撮影
担当者 | 大ホール |  |  | 小ホール |  |  | 中ホール |  |  |  | 展示室 |  |  | 第３会議室（ハーブ） |  |  | 禁煙ブース |  |  | HbA1c
| 責：池口 司会：1名八藤 受付：４名・椋野靖規・春木美鈴・ 大迫巳智子・吉山真平 誘導：4名森保・五十嵐・大野順子 ・長野寿子 実験補助:2名 島田篤・中植翔太 案内：3名三木智弘・ 岡田安純 ・藤本慎也 会長挨拶：1名 浦上会長 実演者：1名 上野先生 |  |  | 責：深見・水谷優実 文理教員２人 文理学生４人 文理OG２人 |  |  | 責：関・山崎友愛・片岡直 工業高校学生７人 教員：1名市川宏之先生 |  |  |  | 責：浦上（卓） 碁盤・住谷・安積・本勝篤史・砂川優哉・鶴田早紀・豊見城卓磨・谷口慶樹・栁澤武志・仲宗根海人・久保木文佳・ 竹中美佳・林佳奈穂・田中葉月・福岡芳樹・運天奈緒美・山本万由・江端祥世・井上順平・西岡健二・勝間由美子・永谷仁子・尹享月・寺岡静枝・仲谷博美・福井兵庫・原温美・菅野美嘉・松井千晶・藤本久美子・松田千恵・冨永佐織・成山恵美・山本由価・柴田竜平 |  |  | 責：福田 教員2名：中村先生・木下先生 薬学生６名：畠中悠耶・友保結衣・ 川井一輝・福島庸希・岩田晶・ 平石憲始朗 EPARK5名 本部：泉・田中定幸（カメラマン） |  |  | 責：杉本 受付2名：大塚美樹・奥山容子 測定4名：坪井梨名・若森有輝子・ 田原由貴・佐々木彪曜 健康・禁煙相談2名 小山紗世子・山田睦代 誘導・エプロンシアター４名：須田瑞穂・上田若菜・飯倉可奈子・夏井彩季 |  |  | 責：藤田 受付2名 山内康子・手塚絵理子 測定3名：藤原・山本奈緒・ 久保博昭 相談3名：黒田聡・金本裕子・ 赤坂知子 誘導・アンケート４名；高須恵子・ 野下綾子・中川朋美・八木智
必要備品 | 大ホール |  |  | 小ホール |  |  | 中ホール |  |  |  | 展示室 |  |  | 第３会議室（ハーブ） |  |  | 4
| ボールペン | １０本 |  | プロジェクター | 1 |  | ゴミ袋 | 1 |  |  | 整理券 | ４５０枚 |  | ゴミ袋 | 2 |  | スライド | 1 | 杉本先生 | ボールペン | 20
| 県薬アンケート用紙 | ２００部 |  | スライド | 1 |  | 消毒用アルコール | 2 |  |  | おかし（月の石チョコ）個包装 | ４５０個 |  | 雑巾 | 5 |  | エプロンシアターグッズ | 1 | 杉本先生 | 消毒液 | 6
| 整理券（２回分） | ４８０名ｘ２ |  | パソコン | 1 | [5 empty] | おかし（グッピーラムネ）個包装 | ４５０個 |  | 延長コード | 2 |  | パソコン | 1 | 杉本先生 | A4コピー用紙 | １００枚
| セロテープ | 1 |  | ゴミ袋 | 2 | [5 empty] | カルピス１L（グレープ・メロン・ミルク） | １０本 |  | バケツ | 2 |  | ブルーシート | 1 |  | 指導せん | たくさん
| はさみ | 1 |  | 消毒用アルコール | 2 | [5 empty] | 投薬瓶６０cc | ５００本 |  |  |  |  | プロジェクター | 1 |  | HbA1c測定器 | ３台
| マジック | 2 |  | マジック | 1 | [5 empty] | 白衣（子供用） | ３０着 |  |  |  |  | 肺チェッカー | 2 |  | チップ | ８０枚
| アンケート記入用の机を現場で調達 |  |  | セロテープ | 1 | [5 empty] | 名札 | ３０個 |  |  |  |  | マウスピース | 200 |  | 針 | ８０個
|  | ３台 |  | はさみ | 1 | [5 empty] | チェキカメラ | ２台 |  |  |  |  | 指導せん | たくさん |  | ゴミ袋 | １枚
|  |  |  | 延長コード | 1 | [5 empty] | チェキフイルム | ５００枚 |  |  |  |  | ゴミ袋 | 2 |  | 医療用廃棄物 | 1 | 藤原先生
|  |  |  | ボールペン | 10 | [5 empty] | 単３電池 | １０個 |  |  |  |  | キムワイプ | 3 |  | ティッシュ | ３個
[11 empty] | 薬袋 | ５００枚 |  |  |  |  | ノーズクリップ | 2 |  | ばんそうこう | 1
[11 empty] | 投薬瓶のシール | ５００枚 |  |  |  |  | 検査結果記入用紙 | ２００部 | 杉本先生 | マスク
| 弁当１１８個 | [9 empty] | トレイ | ５０個 |  |  |  |  | 消毒用アルコール |  | 泉 | ゴム手 |  | 泉
[11 empty] | 消毒用アルコール | ４つ
[11 empty] | 表彰状 | ５００枚
[11 empty] | ハンガー | 30
[11 empty] | ボールペン | 20
[11 empty] | はさみ | 2
[11 empty] | セロテープ | 2
[11 empty] | 養生テープ | 2
[11 empty] | 水２L | １２本
[11 empty] | 付箋 | 5
[11 empty] | 模造紙１ｍｘ１０ｍ | 1
[11 empty] | ひな壇 | 3
[11 empty] | ゴミ袋 | 3
[11 empty] | ぞうきん | 3
[11 empty] | のり | 6
[11 empty] | A4コピー用紙 | １００枚

## イベント拡大図
[5 empty] | HbA1c測定会場（１３名） |  |  |  |  | 第３会議室 |  |  |  | お薬手帳（２名） | [18 empty] | 展示室 | [14 empty] | ㉞柴田
[5 empty] | 責任者 ①藤田 | [8 empty] | 獨協ブース（７名） | [6 empty] | 誘導・ヘルプ | [20 empty] | こども薬局（３４名） | [5 empty] | ㉝ | 冨永
出入口 | [13 empty] | 責任者：①福田 | [6 empty] | ㉜ | 福井 |  | ㉛西岡 | [17 empty] | 責任者①浦上 | [6 empty] | 入口
|  | ②藤原 |  |  |  | ③山本（奈） |  |  | ④久保 |  |  |  | ⑪獨協大学ハーブティー
|  | HｂA1ｃ測定A |  |  |  | HｂA1ｃ測定B |  |  | HｂA1ｃ測定C |  |  |  |  | ②中村 |  |  | アンケート記入 | [8 empty] | ⑩修了証書 | [6 empty] | １ 分包機 | [5 empty] | ２ 分包機 |  |  |  |  | ３ 分包機 |  |  |  | ①受付
[14 empty] | ③木下 | [5 empty] | 入 |  |  | 出 |  |  | ハンガー | [6 empty] | ⑰ | 田中 |  | ⑯ | 住谷 |  | ⑮ | 菅野 |  |  | ⑭ | 豊見城
|  |  |  | 消毒液 |  |  |  | 消毒液 |  | 消毒液 |  |  |  | ④畠中 | [5 empty] | 口 |  |  | 口 |  | ㉚藤本 |  |  | ㉙ | 仲宗根 |  |  |  | ⑥分包調剤 |  |  |  | 消毒液 |  | ⑱ | 谷口 |  | 消毒液 |  | ㉟安積 |  |  | ⑨ |  |  | ②白衣・名札貸出
[14 empty] | ⑤友保 | [32 empty] | 原 |  |  | ② | 運天
[14 empty] | ⑥川井 | [12 empty] | ㉘ | 栁澤 | [18 empty] | ⑩ |  |  | ③ | 松田
|  |  |  | ⑩高須 |  |  | 待機スペース アンケート記入 |  |  | 結果説明 | ⑤黒田 |  |  | ⑦福島 | [5 empty] | スケジュール | [5 empty] | 白衣回収 | [9 empty] | 消毒液 |  |  |  |  | 消毒液 | [5 empty] | 福岡
|  |  |  | ⑪野毛 | [9 empty] | ⑧岩田 | [6 empty] | 黒板 | [14 empty] | ⑦水剤調剤 |  |  |  |  | ⑤係数調剤
出入口 | 出入口 |  |  | ⑫中川 | [9 empty] | ⑨平石 | [10 empty] | ⑨服薬指導 | [11 empty] | ⑲ | 勝間 | [11 empty] | ④ | 山本（万）
|  |  |  | ⑬八木 | [20 empty] | ㉗ | 本勝 | [14 empty] | ⑬ | 鶴田 | [7 empty] | ③写真撮影
[25 empty] | ㉖ | 永谷 | [10 empty] | ⑳ | 林 | [11 empty] | ⑤ | 尹
[10 empty] | 結果説明 | ⑥赤坂 | [13 empty] | ㉕ | 仲谷 | [14 empty] | ⑫ | 山本（由） | [7 empty] | チェキ2台
|  |  | 受付（同意書） | [33 empty] | ㉑ | 井上（順） | [11 empty] | ⑥ | 久保木
第2会議室へ |  | ⑧山内⑨手塚 |  |  |  |  | 結果説明 | [5 empty] | ⑩泉 |  |  |  | ⑫電子お薬手帳 | [23 empty] | ⑪ | 江端
[7 empty] | ⑦金本 | [5 empty] | 本部 | [13 empty] | ㉓ | 砂川 |  | ㉔ | 寺岡 | [13 empty] | ④こども薬局説明
[13 empty] | 通路 |  |  | E-PARK | [11 empty] | 監査 |  |  | ㉒ | 松井 | [12 empty] | ⑧ | ⑦ |  | ㊱ |  | トレイ
[17 empty] | ５名 | [9 empty] | ⑧薬袋・水剤シール作成 | [17 empty] | 碁盤 | 竹中 |  | 成山 |  | 処方箋
カメラ：⑪田中（定）
[41 empty] | 姫路獨協大学 薬学部ボランティア学生 | [9 empty] | 10名
|  | No | ブース |  |  |  | 担当者 |  |  | 備考 |  |  |  |  | 弁当個数 |  |  | No | ブース |  |  |  |  | 担当者 | [5 empty] | 備考 | [6 empty] | 弁当個数 |  |  |  | 午前 | 午後 | 学生 |  |  |  | 午前 | 午後 | 学生 |  |  |  | 弁当個数
|  | 1 | 総合責任者 |  |  |  | 泉 |  |  | 弁当は和室 | [7 empty] | 25 | こども薬局 展示室 |  |  |  |  | 仲谷 博美 | [11 empty] | ① | ２５(和室） |  |  |  | Ａ | Ｉ | 石原 愛香 |  |  |  | Ｆ | Ａ | 鶴田 早紀 |  |  |  | １０(和室）
|  | 2 | 写真担当 |  |  |  | 田中 |  |  | 弁当は中ホール | [7 empty] | 26 | [5 empty] | 後藤 麻友 | [11 empty] | ㉙ |  |  |  |  | Ｂ | D | 小橋 美桜 |  |  |  | Ｇ | B | 藤岡 悠海
|  | 3 | 小ホール |  |  |  | 森保 |  |  | 学生４名OB１名教師２名 |  |  |  |  | ９ |  |  | 27 | [5 empty] | 井上 温美 | [11 empty] | ㉖ |  |  |  |  | Ｃ | J | 菊村 彩香 |  |  |  | Ｈ | Ｅ | 森口 花梨
|  | 4 |  |  |  |  | 三木雄翔 | [10 empty] | 28 | [5 empty] | 山崎 友愛 | [11 empty] | ② |  |  |  |  | Ｄ | Ｃ | 平手 優子 |  |  |  | Ｉ | Ｆ | 畠中 悠耶
|  | 5 | 中ホール |  |  |  | 深見 |  |  | 学生１０名 教師２名 |  |  |  |  | １５ （田中） |  |  | 29 | [5 empty] | 尹 享月 | [11 empty] | ③ |  |  |  |  | Ｅ | H | 岩田 晶 |  |  |  | J | G | 本勝 篤史
|  | 6 |  |  |  |  | 杉本 | [10 empty] | 30 | [5 empty] | 川村 礼香 | [11 empty] | ㉗ | [11 empty] | 合計８３個
|  | 7 | 大ホール |  |  |  | 池口 |  |  | 岩立直子１名 |  |  |  |  | ９ (浦上いらない・福田先生は和室で準備） |  |  | 31 | [5 empty] | 碁盤 | [11 empty] | ④ |  |  |  |  | 学生は午前午後で
|  | 8 |  |  |  |  | 関 | [10 empty] | 32 | [5 empty] | 山本 由価 | [11 empty] | ㉞ |  |  |  |  | 持ち場を交代
|  | 9 |  |  |  |  | 五十嵐 | [10 empty] | 33 | [5 empty] | 籠 直英 | [11 empty] | ⑥
|  | 10 |  |  |  |  | 八藤 | [10 empty] | 34 | [5 empty] | 乾 祐美子 | [11 empty] | ㉕
|  | 11 |  |  |  |  | 福田（忠） | [10 empty] | 35 | [5 empty] | 山本 あすか | [11 empty] | ⑦
|  | 12 |  |  |  |  | 浦上（文） | [10 empty] | 36 | [5 empty] | 手塚 絵理子 | [11 empty] | ⑧
|  | 13 |  |  |  |  | 松尾元寛 | [10 empty] | 37 | [5 empty] | 勝間 由美子 | [11 empty] | ⑩
|  | 14 |  |  |  |  | 福井兵庫 | [10 empty] | 38 | [5 empty] | 石野 敦子 | [11 empty] | ⑪
|  | 15 |  |  |  |  | 柴田竜平 | [10 empty] | 39 | [5 empty] | 大迫 巳知子 | [11 empty] | ⑫
|  | 16 |  |  |  |  | 住谷 | [10 empty] | 40 | [5 empty] | 上下 由美子 | [11 empty] | ⑬
|  | 17 | HbA1c測定会場 第３会議室 |  |  |  | 藤田（佳） |  |  | 和室を控室として使用 |  |  |  | ⑳ | ８（和室） |  |  | 41 | [5 empty] | 石川 侑子 | [11 empty] | ㉛
|  | 18 |  |  |  |  | 山内康子 | [6 empty] | ⑤ |  |  |  | 42 | [5 empty] | 永谷 仁子 | [11 empty] | ⑭
|  | 19 |  |  |  |  | 山本奈穂 | [6 empty] | ⑨ |  |  |  | 43 | [5 empty] | 矢嶋 倫子 | [11 empty] | ⑮
|  | 20 |  |  |  |  | 藤原（昭） | [6 empty] | ㉒ |  |  |  | 44 | [5 empty] | 冨永 佐織 | [11 empty] | ⑯
|  | 21 |  |  |  |  | 伊尻勇輝 | [6 empty] | ㉘ |  |  |  | 45 | [5 empty] | 秋田 路代 | [11 empty] | ⑰
|  | 22 |  |  |  |  | 高須恵子 | [6 empty] | ⑲ |  |  |  | 46 | [5 empty] | 浦上 （卓） | [11 empty] | ㉓
|  | 23 |  |  |  |  | 田中良子 | [6 empty] | ㉝ |  |  |  | 47 | [5 empty] | 鷹谷 将之 | [11 empty] | ㉔
|  | 24 |  |  |  |  | 庭田晃良 | [6 empty] | ㉜ |  |  |  | 48 | [5 empty] | 菅生 有夏 | [11 empty] | ㉚
[18 empty] | 49 | [5 empty] | 野口 亜由美 | [11 empty] | ㉟
[18 empty] | 50 | 第３会議室 |  |  |  |  | 木下先生(姫路獨協） | [11 empty] | ㊲ | ５ （福田） 和室
[18 empty] | 51 | [5 empty] | 中村先生（姫路獨協） | [11 empty] | ㉑
[24 empty] | 泉 | [11 empty] | ⑱
[18 empty] | 52 | [5 empty] | 伊藤 琴音 | [11 empty] | ㊱
[19 empty] | 視察 |  |  |  |  | 広島県薬剤師会 | [5 empty] | 小ホールへ弁当入れて下さい | [6 empty] | ２
|  | 第２会議室 | [5 empty] | 禁煙ブース（１３名） | [12 empty] | 中ホール | [13 empty] | 小ホール
[8 empty] | 責任者：①杉本 |  |  |  | 出入口 | [13 empty] | 姫工業ブース（１１名） | [13 empty] | 徳文ブース（10名） | [7 empty] | 大ホール |  |  |  | サイエンスショー（１７名） |  | 第１楽屋
|  | ②坪井⑫田原 |  |  |  | ③若森 |  | ⑬佐々木 |  |  | ④小山⑤山田 | [14 empty] | 責任者：関 | [13 empty] | 責任者：深見 | [11 empty] | 責任者：池口
|  |  | 肺チェッカー |  |  | 肺チェッカー |  |  |  | 指導 | [11 empty] | 出入口 | [27 empty] | うえちゃんのサイエンスショー
[23 empty] | 姫路工業 | [13 empty] | 徳島文理 |  |  | 8名
[23 empty] | 教師：市川先生 | [13 empty] | ①深見 | [10 empty] | 出入口 | ⑰山梨県立科学館 上野元嗣
[23 empty] | 学生：７名 | [13 empty] | ②水谷 | [11 empty] | ①池口 |  |  | ⑪長野
|  |  |  | 誘導・エプロンシアター | [17 empty] | ① | 関 | [25 empty] | ②八藤 |  |  | ⑫島田
|  |  |  | ⑥須田⑦上田⑧飯倉⑨夏井 | [17 empty] | ② | 片岡 | [22 empty] | カウンター |  |  | ③森保 |  |  | ⑬中植 |  |  | 舞台
[9 empty] | 机 | [12 empty] | ③ | 山崎 | [25 empty] | ④五十嵐 |  |  | ⑭三木
|  |  | スライド | ブルーシート | [7 empty] | 出入口 |  | 出入口 | [34 empty] | ⑤浦上会長 |  |  | ⑮岡田
[49 empty] | ⑥椋野 |  |  | ⑯藤本
[15 empty] | 第３会議室へ | [15 empty] | 出入口 |  |  |  | 出入口 |  | 必要備品：プロジェクター | [11 empty] | ⑦春木
[37 empty] | ポインター | [10 empty] | 出入口 | ⑧大迫
[9 empty] | 受付 | [27 empty] | ゴミ袋 | [11 empty] | ⑨吉山
[9 empty] | ⑩大塚⑪奥山 | [13 empty] | 必要備品 なし | [25 empty] | ⑩大野
|  |  | 必要備品：プロジェクター | [8 empty] | 案内用ホワイトボード
エプロンシアター
上野先生控室
第２楽屋
朝 １階集合場所
控室として第３・第４和室を取っています。
展示室・第２・３会議の食事はここで交代でとってください。
鍵は泉が持っています。
泉は基本的には第３会議室にいます。
ごみは持ち帰るのでz残飯を捨てて弁当は重ねて捨てるように。
大ホールは第１楽屋で昼食をとってください
中・小ホールはその部屋でお昼を取ってください。
イベント 拡大図
トランシーバーを泉・浦上（卓）・池口・関
が持っているので質問、連絡事項があれば
伝えてください。
トランシーバー
所持場所
責任者 ： 泉
フリー
神戸支部より
はばタン １名
薬剤師 １名

## イベント作業内容
こども薬局 |  |  |  | HbAIc測定 |  | ハーブティー・E-PERK
沢山の子供たちが来ます。 |  |  |  | 必ず担当者は添付の書類を読んできてください。 |  | 大学側・E－PERK側で準備
想定は４５０名分 整理券もあります。 |  |  |  | アンケートもつけていますので、何をとるのか確認してください
怪我のないように、誘導担当の先生は誘導お願いします。 |  |  |  | 前日に準備でHbA1c測定器に触りたい方は練習可能です。
並ぶ方向と順番、入口出口をはっきり明示してください |  |  |  | アンケートは印刷済みです。
注意事項たくさんあります。
朝のミーティング時に藤田先生から説明お願いします。
こども薬局流れ（薬剤師・学生は白衣名札着用） |  |  |  | 導線の確認 |  | 大ホール
① | 受付 |  |  | 山本奈緒先生・藤原先生を中心に手技の確認をしてください。
| 受付名簿に子供の名前・性別・年齢記入 |  |  | HbA1c測定機を使ったっことがない先生にも手技を伝えてください。 |  | 池口先生だけは大ホール前で待機・上野先生が来たら泉へ連絡と案内
| 名簿は大きめの枠で作成 |  |  | 交代してもらっても大丈夫です。 |  | ほかの人はまず、禁煙ブース作成の手伝い
② | 白衣貸し出し |  |  |  |  | 設置終了後、すぐに大ホールへ
| 白衣のサイズを合わせる・名札をつける |  |  | HbA1cが高いから糖尿ではありません。
| （少し大きめでも袖を折るなどして対応） |  |  | くれぐれも確定診断をしないようにしてください。 |  | 受付にて県薬のアンケートをとる予定ですが、
③ | 写真撮影 |  |  | 糖尿の可能性があるので、病院へ行くように誘導してください |  | まだ県薬から印刷物来てない
チェキで撮影 壁に模造紙を貼り付けているので
| 約500枚準備 |  |  |  |  | ① | 受付ブースと、整理券配布 ５００名っ入るが４８０名で打ち切り
| 撮影した写真を本人へ渡す | [5 empty] | 残りは午後へ誘導 ・ごねるようなら責任者の判断に任せる
④ | こども薬局の説明・処方箋とトレイを渡す | [5 empty] | 怪我が無いように誘導と並んでもらってください
| 数字の順番通りまわるように説明 |  |  |  |  | ② | 上野先生の実験補助２名は自己紹介後、準備の手伝いをする
⑤ | 係数調剤 |  |  |  |  | ③ | 場内の案内も気を付けてください
| お菓子3種類（チョコ・ラムネ）を係数調剤 |  |  |  |  | ④ | できれば上野先生が嫌がらなければ一緒に食事とってくださいね
450個づつ準備してます
⑥ | 分包 |  |  | 禁煙ブース（ハイチェッカーを使って肺年齢を出す・エプロンシアター） |  | 中ホール（姫路工業）
手を消毒してからお菓子を紙皿へばらし分包
| 分３ 2日分 印字なし |  | ⇒混雑してきたら分３ １日分へ変更 | 朝準備をします。 |  | ① | 引率の市川先生に挨拶
⑦ | 水剤の調整 |  |  | 大ホール担当の方に手伝っていただき準備をします。 |  | ② | 準備を手伝う
| あらかじめカルピスを１０ｃｃ入れておいて 水を５０ｃｃ加える |  |  | 杉本先生から |  | ③ | 準備中は客を誘導して混雑しないように並んでもらう
| キャップして軽く振り混ぜる |  |  | 導線の確認 |  | ④ | 市川先生に１回の開演時間、方法の確認を行う
⑧ | 薬袋・水剤ラベル作成 |  |  | ハイチェッカーの使い方を説明 |  | ⑤ | 弁当は昼に人数分運んであげてください
| 薬袋・水剤ラベルに名前を書いて 水剤ボトルへ貼る |  |  | 評価の方法説明 |  | ⑥ | スタッフは部屋でも和室でもどちらで食べてもOK
⑨ | 服薬指導 |  |  | エプロンシアター担当者へシナリオ・動作説明・練習をする
| 付き添いの親へ子供が服薬指導（1日3回にわけてのんでくださいね） |  |  |  |  | 小ホール（徳島文理）
| 薬袋へ薬を入れる |  |  | ① | 受付にて年齢・身長・性別を書くように説明
| トレイと処方箋を回収→④こども薬局説明場所へ返す |  |  | ② | 身長は測りたい人は測る | ① | 引率の角田教授・加来准教授来られたら挨拶
| 白衣回収→ ②へもっていく |  |  | ③ | ハイチェッカーを使い測定 | ② | 準備を手伝う
⑩ | 修了書配布 |  |  | ④ | 出た結果をもって指導ブースへ 指導せんはり | ③ | 準備中は客を誘導して混雑しないように並んでもらう
| 写真撮影が終わった写真を修了書へ貼り付ける |  |  | ⑤ | 喫煙者には禁煙指導をする | ④ | １回３０名で予約制にしていますが、定員までは誰を入れてもOKです
| 修了書印刷済み５00枚準備無地100枚準備 |  |  |  | 姫路市内の禁煙外来をスマホなどで検索かけてあげてください。 | ⑤ | 弁当は昼に人数分運んであげてください
| 帰ったら名前書いてあげてくださいと伝える |  |  |  | ファイザーのHPから検索できます。 | ⑥ | スタッフは部屋でも和室でもどちらで食べてもOK
|  |  |  | ⑥ | 禁煙エプロンシアター
| ハーブティ作成場所へ誘導 |  |  |  | 朝のうちに杉本先生から伝授 練習して
実演可能になったら外のホワイトボードに開演時間を書きましょう
⑪ | ハーブティが終わった後必ずアンケート書いていただくように伝える |  |  | ⑦ | プロジェクターには映像を流します
| ハーブティを作成・試飲（中村・木下先生）（学生2人） |  |  |  |  | 弁当は和室に１１：００をめどに届くようにお願いしてます。お茶をとって交代で休憩を入れてください。大・中・小ホールはそれぞれの部屋でとり食べ終わった弁当は残飯入れに残飯を入れ、ふたと弁当箱を分けて、重ねておいてください。
ハーブティスプーンでとってオリジナルなお茶を作成
⑫ | アンケート記入
各担当部署で手が空いたり、不足するようなら
責任者の浦上に相談
人員の不足場所へ

## 通路案内用ポスター
くすりと健康の週間 イベントスケジュール 主催：一般社団法人 姫路薬剤師会
1回の定員 |  | 480名 | 60名 | 30名(予約優先）
時間＼会場 |  | 大ホール | 中ホール | 小ホール | 展示場 | 第３会議室 | 第２会議室
午前 | 10:00 |  |  | 10:00～10:45 ①薬学部の 授業を受けてみよう | こども薬局 薬剤師になってお薬を ちょうざいしてみよう | 血糖測定会 （血糖測定は成人のみ） 電子お薬手帳とは！！ お薬手帳の使い方 健康相談 オリジナル ハーブティーを作って 試飲体験 | 禁煙支援コーナー エプロンシアター タバコ大魔王をやっつけろ！！上演！！ 肺年齢を測定 あなたの肺は元気ですか？
10:15
| 10:30 |  | 10:30～11:30 化学実験・ 工作体験
10:45
11:00
11:15
| 11:30 | 11:30～12:30 うえちゃんの 科学実験ショー
12:45
午後 | 12:00
12:15
12:30
| 12:45 |  | 12:45～13:30 化学実験・ 工作体験 | 12:45～13:30 ②薬学部の 授業を受けてみよう
13:00
13:15
13:30
13:45
| 14:00 | 14:00～15:00 うえちゃんの 科学実験ショー
| 14:15 |  | 14:15～15:00 化学実験・ 工作体験 | 14:15～15:00 ③薬学部の 授業を受けてみよう
14:30
14:45
15:00
イベント内容 |  | 科学実験を中心にショーが見れます | 実験・工作を 体験できます | 講義・実験を 楽しめます | 白衣を着て実際に薬剤師の体験ができます | 自身で血糖値を測定し体調の確認と生活指導をうけられます。ハーブティーを試飲できます。 | こどもにはエプロンシアターで禁煙教育。大人は肺年齢を測定できます。
| 〇 | 大ホール・中ホール・小ホールとも定員に達しましたら入場を規制いたします。
| 〇 | 小ホールの薬学部の授業体験は適正年齢は中学生以上の方が対象年齢ですが誰でも入場可能です。
2階地図
うえちゃんの化学実験ショー 大ホール
第３会議室
ハーブティー
血糖測定会
お薬手帳
第２会議室
肺年齢測定エプロンシアター
展示室
こども薬局ブース
小ホール 講義・実験
中ホール
工作・実験
入口
イベントスクエア
入口
入口
入口
出口
入口
入口

## スケジュール
くすりと健康の週間 イベントスケジュール
1回の定員 |  | 480名 | 60名 | 30名(予約優先）
時間＼会場 |  | 大ホール | 中ホール | 小ホール | 展示場 | 第３会議室 | 第２会議室
午前 | 10:00 |  |  | 10:00～10:45 ①薬学部の 授業を受けてみよう | こども薬局 薬剤師になってお薬をちょうざいしてみよう | 血糖測定会 （血糖測定は成人のみ） 電子お薬手帳とは！！ お薬手帳の使い方 健康相談 オリジナル ハーブティーを作って 試飲体験 | 禁煙支援コーナー エプロンシアター タバコ大魔王をやっつけろ！！上演！！ 肺年齢を測定 あなたの肺は元気ですか？
10:15
| 10:30 |  | 10:30～11:30 化学実験・ 工作体験
10:45
11:00
11:15
| 11:30 | 11:30～12:30 うえちゃんの 科学実験ショー
12:45
午後 | 12:00
12:15
12:30
| 12:45 |  | 12：45～13：45 化学実験・ 工作体験 | 12:45～13:30 ②薬学部の 授業を受けてみよう
13:00
13:15
13:30
13:45
| 14:00 | 14:00～15:00 うえちゃんの 科学実験ショー
| 14:15 |  | 14：10～15：00 化学実験・ 工作体験 | 14:15～15:00 ③薬学部の 授業を受けてみよう
14:30
14:45
15:00
| 〇 | 大ホール・中ホール・小ホールとも定員に達しましたら入場を規制いたします。
| 〇 | 小ホールの薬学部の授業体験は適正年齢は中学生以上の方が対象年齢ですが誰でも入場可能です。
小ホール希望者は下記のアドレス又はQRコードより予約を行ってください。
|  | 第1部10：00開始 |  |  |  | 第1部申込
https://ssl.formman.com/t/Fb2W/
|  | 第2部12：45開始 |  |  |  |  | 第2部申込
https://ssl.formman.com/t/jMmW/
|  | 第3部14：15開始 |  |  |  | 第3部申込
https://ssl.formman.com/t/Y5dw/
定員に達しましたら受付を終了します。
申込は姫路薬剤師会のホームページからも可能です。
当日は混雑が予測されます。水分補給などにきをつけてください。
また、駐車場が少なく、できるだけ公共交通機関をご利用の上お越しください。
最寄り駅
JR播但線 姫路駅→ 野里駅下車 徒歩1分
神姫バス 姫路駅→ 野里北口下車 徒歩5分
主催： 一般社団法人 姫路薬剤師会

## アンケート
H26年10月5日 姫路薬剤師会
こども薬局 アンケート
① | 姫路薬剤師会のイベントに参加したのは初めてですか？ | （ はい ・ いいえ ）
② | 姫路薬剤師会がこのようなイベントをしているのは知っていましたか？ | （ はい ・ いいえ ・ どちらともいえない）
③ | 薬剤師の仕事内容はすこし理解できましたか？ | （ はい ・ いいえ ・ どちらともいえない）
④ | こどもさんたちはお薬を作るのにむずかしそうでしたか？ | （ はい ・ いいえ ・ どちらともいえない）
⑤ | このようなイベントはもっとしてほしいですか？ | （ はい ・ いいえ ・ どちらともいえない）
⑥ | このイベントは良かったですか？ | （ はい ・ いいえ ・ どちらともいえない）
⑦ | お子さんを薬剤師という職種につかせたいですか？ | （ はい ・ いいえ ・ どちらともいえない）
最後に イベントに対する感想 ・ 改善点など なんでもよいので書いてください